## Hoja1
Product Backlog
| Story ID | Story Name | Status | Size | Sprint | Priority | Story type | Comments | Additional Comments
| H1 | Hacer Log-in al sistema | To do | 3 horas | 1 | 1 | Desarrollo de software | Como: Administrador de ambientes | Se solicitará ingresar con un usuario y contraseña.
| H3 | Consultar Ambientes | To do | 24 horas | 2 | 2 | Investigación | Como: Administrador de ambientes | Mostrará en pantalla los entornos disponibles para consultar sus aplicativos.
| H4 | Consultar Aplicaciones | To do | 24 horas | 2 | 2 | Investigación | Como: Administrador de ambientes | Poder saber qué aplicaciones hay en el entorno que estoy consultando.
| H5 | Consultar composición del aplicativo | To do | 24 horas | 2 | 2 | Investigación | Como: Administrador de ambientes | Mostrará en pantalla las capas del aplicativo para consultar sus componentes.
| H6 | Consultar Servidores de BD | To do | 24 + 6 horas | 2 | 2 | Desarrollo de software | Como: Administrador de ambientes | Mostrará los servidores de BDs disponibles para el entorno en el que estoy ubicado.
| H2 | Hacer Log-Out al sistema | To do | 3 horas | 1 | 1 | Desarrollo de software | Como: Administrador de ambientes | Se permitirá salir con una opción de salida en el perfil de usuario.
| H8 | Agregar Ambientes | To do | 6 horas / U | 2 | 2 | Desarrollo de software | Como: Administrador de ambientes | Permitira la creación de ambiente para ingresar un nuevo entorno.
| H7 | Agregar aplicaciones | To do | 6 horas / App | 2 | 2 | Desarrollo de software | Como: Administrador de ambientes | Se mostrará la opción de en qué entorno estoy agregando la aplicación y sus características.
| H10 | Agregar Servidor Aplicación / BD / FileServer | To do | 24 horas | 2 | 2 | Desarrollo de software | Como: Administrador de ambientes | Dará la opción de crear servidores brindando mientras que se identifica el tipo de servidor.
| H9 | Agregar Administrador | To do | 6 horas | 2 | 2 | Desarrollo de software | Como: Administrador de ambientes | Capaz de ingresar al sistema y hacer el mantenimiento y adecuación de la CMDB.
| H11 | Consultar Administrador | To do |  | 2 | 2 | Desarrollo de software | Como: Administrador de ambientes | Al consultar los administradores de la compañía se mostrarán los administradores activos.
Priority
1
2
3
4
5